## Summary
Stt | Bài tập | Số ngày làm
1 | Tạo dữ liệu trên oracle | 2
2 | Tạo màn hình 予定伝票一覧 | 5
3 | Tạo màn hình 予定伝票入力 | 5
4 | Tạo màn hình popup 部門 | 3
5 | f | 5
| Tổng | 20
No. | 内容 | 予定日数 | 進捗率 | 予定/実績 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 | 16日目 | 17日目 | 18日目 | 19日目 | 20日目
1 | Tạo dữ liệu trên oracle | 2日 | 0% | 予定
実績
2 | Tạo màn hình 予定伝票一覧 | 5日 | 0% | 予定
実績
3 | Tạo màn hình 予定伝票入力 | 5日 | 0% | 予定
実績
4 | Tạo màn hình popup 部門 | 3日 | 0% | 予定
実績
5 | Tạo màn 予定伝票明細 | 5日 | 0% | 予定
実績
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

## Bài tập 1
Tạo dữ liệu trên oracle
Deadline: 2 ngày
Tạo table và một số dữ liệu sẵn trên oracle theo thông tin như dưới
x | Database
| テーブル名 |  | 予定伝票情報（見出し） |  | テーブルID | ES_YDENPYO |  |  | 区分 | 追加 | 名称 | データの新規作成処理
| № | 項目名 |  | 項目ID |  |  | 型 | 設定値 |  |  |  | 編集方法
| 1 | 伝票番号 |  | DENPYONO |  |  | N | 連番 |  |  |  | Khóa chính
| 2 | 年度 |  | KAIKEIND |  |  | N | 【ヘッダー部】.年度
| 3 | 年月日 |  | UKETUKEDT x |  |  | V2 | 【ヘッダー部】.申請日
| 4 | 伝票日付 |  | DENPYODT |  |  | V2 | 【ヘッダー部】.伝票日付 |  |  |  | 起票番号払出コントロールマスタにて 年度,部署単位で管理 使用済番号が登録されるため、以下手順で 登録処理トランザクション内で処理 1.年度,部署をキーにSELECT FOR UPDATEで項目取得及び行ロック 2.取得した番号+1した番号を起票番号として利用
| 5 | 起票部門コード |  | BUMONCD_YKANR |  |  | V2 | 【ヘッダー部】.起票部門コード
| 6 | 出張目的(備考) |  | BIKO |  |  | V2 | 【ヘッダー部】.出張目的(備考)
| 7 | 出納方法 |  | SUITOKB |  |  | V2 | 【ヘッダー部】.出納方法
| 8 | 支払予定日 |  | SHIHARAIDT |  |  | V2 | 【ヘッダー部】.支払予定日
| 9 | 金額 |  | KINGAKU |  |  | N | 【交通費明細】.金額 |  |  |  | Lưu tổng số tiền ở phần chi tiết
| 10 | 登録オペレータID |  | INSERT_OPE_ID |  |  | V2 | ログインユーザーID |  |  |  | セッションより取得
| 11 | 登録プログラムID |  | INSERT_PGM_ID |  |  | V2 | 'AWCYO26001'
| 12 | 登録プログラム・パラメータ |  | INSERT_PGM_PRM |  |  | V2 | '00000'
| 13 | 登録日時 |  | INSERT_DATE |  |  | V2 | 処理日時
| 14 | 更新オペレータID |  | UPDATE_OPE_ID |  |  | V2 | ログインユーザーID |  |  |  | セッションより取得
| 15 | 更新プログラムID |  | UPDATE_PGM_ID |  |  | V2 | 'AWCYO26001'
| 16 | 更新プログラム・パラメータ |  | UPDATE_PGM_PRM |  |  | V2 | '00000'
| 17 | 更新日時 |  | UPDATE_DATE |  |  | V2 | 処理日時
| テーブル名 |  | 予定伝票情報（明細） |  | テーブルID | ES_YDENPYOD |  |  | 区分 | 更新 | 名称 | データの更新処理（その他経費情報）
| № | 項目名 |  | 項目ID |  |  | 型 | 出納方法 |  |  |  | 編集方法
| 1 | 行番号 |  | GYONO |  |  | N | 右記参照
| 2 | 伝票番号 |  | DENPYONO |  |  | N | 連番 |  |  |  | Reference để liên kết với bảng cha
| 3 | 移動年月日 |  | IDODT |  |  | V2 | 【交通費明細】.年月日
| 4 | 出発地 |  | SHUPPATSUPLC x |  |  | V2 | 【交通費明細】.出発地
| 5 | 目的地 |  | MOKUTEKIPLC x |  |  | V2 | 【交通費明細】.目的地
| 6 | 経路 |  | KEIRO x |  |  | V2 | 【交通費明細】.経路
| 7 | 金額 |  | KINGAKU |  |  | N | 【交通費明細】.金額
| 8 | 登録オペレータID |  | INSERT_OPE_ID |  |  | V2 | ログインユーザーID |  |  |  | セッションより取得
| 9 | 登録プログラムID |  | INSERT_PGM_ID |  |  | V2 | 'AWCYO26001'
| 10 | 登録プログラム・パラメータ |  | INSERT_PGM_PRM |  |  | V2 | '00000'
| 11 | 登録日時 |  | INSERT_DATE |  |  | V2 | 処理日時
| 12 | 更新オペレータID |  | UPDATE_OPE_ID |  |  | V2 | ログインユーザーID |  |  |  | セッションより取得
| 13 | 更新プログラムID |  | UPDATE_PGM_ID |  |  | V2 | 'AWCYO26001'
| 14 | 更新プログラム・パラメータ |  | UPDATE_PGM_PRM |  |  | V2 | '00000'
| 15 | 更新日時 |  | UPDATE_DATE |  |  | V2 | 処理日時
v
| テーブル名 |  | 部門 |  | テーブルID | BUMON |  |  | 区分 | 更新 | 名称 | データの更新処理（その他経費情報）
| № | 項目名 |  | 項目ID |  |  | 型 | 設定値 |  |  |  | 編集方法
| 1 | 部門コード |  | BUMONCD |  |  | V2
| 2 | 部門名 |  | BUMONNM |  |  | V2

## Bài tập 2
Tạo trang index chứa danh sách 予定伝票 (phiếu lịch trình)
Deadline: 5 ngày
ja
Có thể tìm kiếm được dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm
予定伝票一覧
| 年度 |  | xxxx年度 |  | l
| 伝票番号 |  |  |  |  | -
| 伝票日付 |  |  |  |  | -
| 申請日 |  |  |  | ガ | - |  | ガ
| 出納方法 | [11 empty] | 探索
| 行 | 伝票番号 |  | 起票部門 |  |  | 伝票日付 |  | 申請日 |  | 出納方法 | 出張目的 |  |  | 金額 | 行選択
| 1 | [15 empty] | ▲
2
3
4
| 5 | [15 empty] | ▼
交通費計
Thông tin về dữ liệu hiển thị được mô tả ở cột 設定値 sheet trước
Lưu ý: 起票部門 phải hiển thị tên của 起票部門 dựa theo table 部門
Checkbox

## Bài tập 3
Tạo màn hình 予定伝票入力 (nhập và sửa phiếu lịch trình)
Deadline: 5 ngày
1. Bổ sung tính năng cho màn danh sách
予定伝票一覧
| 年度 |  | xxxx年度 |  | ▼
| 伝票番号 |  |  |  |  | -
| 伝票日付 |  |  |  |  | -
| 申請日 |  |  |  | ガ | - |  | ガ | [19 empty] | Anh Dân bảo bỏ cột này
| 出納方法 | [20 empty] | 登録
| 行 | 伝票番号 |  | 起票部門 |  |  | 伝票日付 |  | 申請日 |  |  | 出納方法 |  | 出張目的 | [6 empty] | 金額 |  |  |  | 行選択
| 1 | [24 empty] | ▲
2
3
4
| 5 | [24 empty] | ▼
交通費計
Click vào button 登録, sẽ chuyển đến trang 予定伝票入力, mọi item đều để trống hoặc dữ liệu default
Double click vào 1 item trong danh sách sẽ chuyển đến trang 予定伝票入力, mọi item đều được fill dữ liệu lấy từ table 予定伝票情報（見出し）
2. Tạo màn hình 予定伝票入力
Chú ý: ô bôi xám là không thể input
予定伝票入力
| 伝票番号 | [13 empty] | 登録 |  | 削除 | 終了
Cập nhật dữ liệu thành công
| 伝票日付 | [9 empty] | 出納方法 |  | ▼ |  |  | 支払予定日 |  |  | ガ | [5 empty] | 伝票番号: {mã số}
| 年度 |  | xxxx年度 |  | ▼
| 申請日 |  |  |  | ガ
| 起票部門 | [6 empty] | ガ
| 出張目的 | [21 empty] | Bạn muốn xóa dữ liệu? | [5 empty] | xóa dữ liệu thành công
| （備考） | [23 empty] | 伝票番号: {mã số}
[24 empty] | Ok |  |  | Cancel
Tại màn hình sẽ có 2 mode: new và edit
Tại mode new,
mọi item đều sẽ để trống hoặc hiển thị giá trị default
khi nhấn button 登録,
伝票番号 được tự động tạo ra, không trùng.
伝票日付 lưu là ngày hôm nay
起票部門 chỉ cần nhập mã
Mọi dữ liệu được lưu vào table 予定伝票情報（見出し）
Hiển thị message thành công, {mã số} được fill bằng 伝票番号 tự động sinh
Đóng message, clear toàn bộ dữ liệu
Button 削除 bị disable
Bấm button 終了, trở về màn danh sách và load lại dữ liệu
Tại mode edit,
Load dữ liệu đã được chỉ định từ 予定伝票情報（見出し）, fill vào từng item trên màn hình
khi nhấn button 登録,
Mọi dữ liệu được lưu vào table 予定伝票情報（見出し）
Hiển thị message thành công, {mã số} được fill bằng 伝票番号
Đóng message, trở về trang danh sách và load lại dữ liệu
Khi bấm button 削除
Hiển thị message hỏi xóa, nhấn OK tiến hành xóa, Cancel hủy xóa
Dữ liệu được xóa khỏi table 予定伝票情報（見出し）
Hiển thị message xóa thành công
Đóng message , trở về màn danh sách và load lại dữ liệu
Bấm button 終了, trở về màn danh sách và load lại dữ liệu
Validatation:
申請日: phải dưới dạng yyyy/MM/dd
支払予定日: phải dưới dạng yyyy/MM/dd
申請日: yêu cầu nhập
出納方法: yêu cầu chọn
起票部門: Yêu cầu nhập
起票部門 : phải là số

## Bài tập 4
Tạo màn hình popup 部門
Deadline: 3 ngày
B
1. tạo màn hình popup như dưới
部門コード
部門名
SELECT * FROM WHERE CODE=? AND NAME=
検索
| 選択 |  | 部門コード |  |  | 部門名
| ● |  | 12345 |  |  | パイオニア 太郎
| ○ |  | 12346 |  |  | パイオニア 花子
| ○ |  | 12347 |  |  | パイオニア 一郎
| ○ |  | 12348 |  |  | パイオニア 二郎
| ○ |  | 12349 |  |  | パイオニア 三郎
|  | 選択 |  | 戻る
Load ban đầu: hiển thị toàn bộ dữ liệu theo table 部門
検索: dựa theo thông tin tìm kiếm để tiếp hành tìm kiếm dữ liệu
部門コード: tìm kiếm chính xác
部門名: tìm kiếm một phần
Không có dữ liệu thì danh sách trống.
選択: đóng màn hình popup, dữ liệu được fill vào 起票部門 theo đúng định dạng: code hiển thị ở ô đầu, name hiển thị ở ô sau
戻る: đóng màn hình popup mà không fill dữ liệu
2. Cập nhật màn 予定伝票入力
Click ガ của item 起票部門 sẽ hiển thị màn hình popup
Khi nhập ô đầu tiên của 起票部門 thì sẽ hiển thị tên của 部門
Trường hợp nhập không đúng, tên không hiển thị
Validatation:
起票部門: cả code và name không được để trống

## Bài tập 5
Tạo màn 予定伝票明細
Deadline: 5 ngày
1. cập nhật màn 予定伝票入力
予定伝票入力
| 伝票番号 | [15 empty] | 登録 |  |  | 削除 |  | 終了
| 伝票日付 | [12 empty] | 出納方法 |  | ▼ |  | 支払予定日 | [5 empty] | ガ
| 年度 |  |  | xxxx年度 |  |  | ▼
| 申請日 | [5 empty] | ガ
| 起票部門 | [9 empty] | ガ
出張目的
| （備考） | [19 empty] | 明細追加
交通費
| 行 | 年月日 |  |  | 出発地 |  |  |  |  | 目的地 |  | 経路 | [8 empty] | 金額
| 1 | [23 empty] | ▲
2
3
4
| 5 | [23 empty] | ▼
交通費計
Bổ sung item như hình trên
Click button 明細追加, chuyển đến màn 予定伝票明細 theo mode new
Click double vào dòng, chuyển đến màn 予定伝票明細 theo mode edit
交通費計: tính tổng tiền của toàn bộ chi tiết
Validatation:
Mọi item trong table phải được nhập
Mode edit:
Tiến hành load thêm cả 予定伝票情報（明細） với key là 伝票番号
Mode new:
Table để trống, không có record
Khi click button 登録
mọi item trong table được cập nhật tương ứng vào trong table 予定伝票情報（明細）
trường 伝票番号 của 予定伝票情報（明細） tương đương với 伝票番号 trên màn hình
Trường hợp có dữ liệu trong table bị bôi xám (bị gắn cờ xóa) thì tiến hành xóa trong table 予定伝票情報（明細）
Khi click button 削除
Xóa toàn bộ dữ liệu của 予定伝票情報（明細） theo 伝票番号
2. Tạo màn 予定伝票明細
予定伝票明細
|  | 年月日 | [6 empty] | ガ
出発地
目的地
|  | 経路 | [12 empty] | tuyen duong
|  | 金額 | [20 empty] | Bạn muốn xóa dữ liệu?
伝票番号: {mã số}
|  | 削除 |  |  |  | ✓ | [17 empty] | Ok |  | Cancel
[15 empty] | 登録 | 終了
Validatation:
年月日: yêu cầu nhập
出発地: yêu cầu nhập
目的地: yêu cầu nhập
金額: yêu cầu nhập
Mode new:
Mọi item đều để trống
Item 削除 bị disable
Mode edit:
Hiển thị dữ liệu từ màn hình 予定伝票入力 và fill dữ liệu vào mọi item
Item 削除 luôn uncheck trong mọi mode
Khi click button: 登録
Lưu dữ liệu vào local (chưa insert vào database), trở lại màn hình và load lại table
Khi 削除được check
dữ liệu bị gắn cờ xóa, trở lại màn hình 予定伝票入力 thì sẽ bị bôi xám